ICS  91.08 CCS P20/29

北 京

BCEA

市 建 设 教 育 协 会 团 体 标 准

T/BCEA XXXX—2023

数字工程装配式混凝土结构智慧工地建设导则

Guidelines for Information Configuration of Prefabricated Buildings in Digital Engineering - Smart Construction Sites

(征求意见稿)

XXXX - XX - XX 发布

XXXX - XX - XX 实施

目   录

前 言	3

1适用范围	4

2总则	5

3术语和定义	6

4基本规定	7

5 BIM模型搭建	7

6 技术管理	8

7 组织管理	9

8 绿色、安全文明施工管理	12

9 合约管理	16

10辅助管理	16

引用标准名录	17

# 前 言

装配式混凝土结构智慧工地是一种通过模块化平台、网络及设备终端等实现建筑企业及项目收集信息、统计数据、控制资源、监管项目安全、成本、质量、进度、能源消耗的一种手段。可以协助企业及项目有效的控制各项风险，使企业及项目的收益达到最大化。

装配式混凝土结构智慧工地可实时形成安全、质量、能源消耗等管理、验收类文件资料，提供施工过程中的实时信息和报表，提升企业及项目的管理水平。

# 1适用范围

装配式混凝土结构智慧工地建设包括项目装配式施工全程管理流程的各项实施内容，含基础设施、软件系统、数据存储、整理和输出、BIM技术应用、人员管理、设备管理、物资管理、质量管理、安全管理、进度管理、视频监控、成本管理、资料管理的过程管控、预控和规范对照，以及智慧工地运行、运维、备份、通讯与实时信息管控、阶段考评和不断改进提升提供有力的依据等内容。

本标准适用于装配式混凝土建筑。

# 2总则

2.1　为规范装配式混凝土结构智慧工地建设，提升工程项目管理水平，推动装配式混凝土结构智慧工地建设的高质量发展，特制定本标准。

2.2  装配式建筑智慧工地建设的设备和软件供应商应具备相应的资质和能力，能够提供满足项目需求的技术和产品。

2.3  施工总承包单位是智慧工地建设的主要实施方，建设单位、设计单位、监理单位、勘察单位、构件生产单位等是智慧工地建设的一般实施方。

2.4　本标准未涉及的内容应符合国家和行业现行有关标准的规定。

# 3术语和定义

3.1装配式混凝土建筑  assembled building with convrete struc-ture

建筑的结构系统由混凝土部件（预制构件）构成的装配式建筑。

3.2　智慧工地　Smart Construction Site

综合运用物联网、云计算、移动互联网等技术手段，对人员、设备、安全、质量、生产、环境等要素在施工过程中产生的数据进行全面采集，并实现数据的共享和协同运作，实现应用智慧工地平台管理的施工现场。

3.3　建筑信息模型　Building Information Modeling

建筑信息模型是以三维数字技术为基础，集成建筑工程项目各种相关信息的工程数据模型，是对工程项目相关信息详尽的数字化表达。建筑信息模型通过数字信息技术把整个建筑进行虚拟数字化和智能化，是一个完整的、丰富的、逻辑的建筑信息承载平台。在建设工程及设施全生命期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。

3.4  APP

计算机应用程序，现多指移动终端应用程序 Application

3.5模块化平台

对接智慧工地现场管理体系各模块，具有对施工现场各要素进行远程检测、管理、统计分析等功能的信息管理平台。

# 4基本规定

4.1　装配式混凝土结构智慧工地建设应建立智慧工地管理体系和规章制度。

4.2装配式混凝土结构智慧工地建设应编制智慧工地管理系统方案，并明确数据采集内容、采集方式、存储方式及应用路径。

4.3装配式混凝土结构智慧工地建设包括信息采集设备、网络基础设施、模块化平台、应用终端，并满足智慧工地建设的管理需求。

4.4数据采集应满足及时性、有效性和真实性的要求。

4.5装配式混凝土结构智慧工地系统应定期的维护。

# 5 BIM模型搭建

5.1 BIM信息模型搭建

5.1.1 BIM模型搭建的目的

BIM模型搭建的目的是将现场BIM应用与项目日常生产管理工作结合，保证优化项目原始管理流程，高效快捷。实现岗位、项目数据之间的互联互通，协同共享，综合展现的数字化管理。形成项目级BIM+智慧工地应用操作手册及实施应用方法论，包括人员配备情况，项目应用流程、项目阶段应用总结、应用结果分析及应用价值。

将建筑项目的所有信息集成到一个统一的数字模型中。这个模型包含了建筑的几何形状、材料属性、构建序列和工程数据等各种信息。BIM的关键在于它的可视化能力，它使各个项目各个专业能够更好地理解和协作，减少了误差和冲突，立体的体现出后续工作中的相关问题，提高了效率，减少了错误的施工方向。

将机电与土建的预留问题，外线、消防、通风等专业的管线布设问题，立体的结合在一起，通过模型与实体的同步建设，项目团队可以确保每个环节都按照计划执行。这种融合为项目提供了高度的可视化，使项目经理能够实时监控进展、检测潜在问题并采取纠正措施。此外，它还支持数据驱动的决策，帮助优化施工流程和资源分配。

5.1.2模型建造分类

（1） 模型建造：各专业通过施工图纸在前期将模型进行建造后，进行模型汇总，反馈相关问题。

（2）实体建造：通过避免前期模型建造过程中提出的相关问题，现场实体建造大部分精力可以投入到单项质量及进度中，减少后续考虑装修、结构及各方面的预留问题的过程。

5.1.3 模型建造应用

（1）模型建造晚于实体施工进度的预警及提示功能

（2）模型建造中出现“碰撞”“问题”的节点，在各专业施工前进行提示的功能

（3）模型建造可以通过进度模块填写的完成时间，来体现出立体的实体进度及相关部位具体的完成时间。

5.2 构件模型建造

5.2.1装配式混凝土结构墙板、叠合板、阳台板、踏步板等构件，均应建立独立的BIM模型，模型应包含构件的几何尺寸及相关参数。

5.2.2叠合层、水电管线、现浇节点等部位要按照流水段建造模型，确保模型建造的独立性。

5.2.3模型全部建造完成后，要按照施工建造及三维的位置搭建成建筑实体模型。

5.3 构件二维码、工序流程码

5.3.1建造好的构件模型要与实体构件的二维码做好信息关联，在装配式混凝土结构施工至相关构件及部位时， 施工现场施工人员通过APP扫描构件二维码，模型要实现同步建造。

5.3.2叠合层、水电管线、现浇节点等工序要在BIM模型平台上设置工序流程码，当对应工序施工完成，验收合格后，要通过扫工序流程码实现模型同步建造。

# 6 技术管理

6.1技术管理模块

（1）BIM小组建立项目BIM模型；BIM模型集成5D平台；

（2）通过可视化方式管理项目进度、技术、质量安全，并实现资料协同；

（3）基于BIM平台建立项目精细化管理模式；

（4）制作BIM模拟施工、漫游视频；

（5）安全、质量巡检与BIM模型对接，保障复杂模型节点安全、质量；

（6）智慧平台挂接BIM视频，漫游、施工模拟等，作为对外BIM成果展示，技术宣传；

（7）规范、图纸、技术方案、交底等要纳入技术管理模块

6.2工序流程及验收

6.2.1装配式混凝土结构施工之前，要根据施工工艺、施工工序、流水段、检验批验收、分项验收等步骤设置施工工序流程。

6.2.2装配式混凝土结构要在每个验收节点设置工序流程码。

6.2.3根据项目组织机构及人员分工，赋予相关人员施工流程权限及验收权限。

6.3试验管理

6.3.1装配式构件、钢筋原材、灌浆料、预留预埋管线等原材进场复试合格后，将复试结果上传至试验管理模块，并根据不同原材的部位设置流程码。

6.3.2工序试验如钢筋接头、套筒试验等试验合格后，将复试结果上传至试验模块设置流程码。

6.3.3首段、首件验收报告设置流程码。

6.4质量管理

（1）质量隐患整改通知单、整改回复单、罚款单等相关业务表单在质量管理模块上实现实时监管；

（2）对现场安全问题全部通过系统登记维护，不怕发现问题，就怕不解决问题；

（3）对项目质量大数据进行统计分析，做到质量重点监管；

6.5验收资料表格模块

（1）基于装配式混凝土结构资料验收表格与构件二维码技术形成装配式资料自动生成。

（2）验收完成后通过手持终端实现实时资料报验。

（3）通过系统直接出具验收内容。

# 7 组织管理

7.1项目管理人员配置及权限设置

（1）根据工程的实际情况，按照相关规范及要求对总包单位、监理单位配备项目管理人员，并对不同人员的职责进行权限设置。

（2）工程项目的建设单位及相关单位设置相关的权限。

（3）工程项目应通过人员管理系统的应用，实现现场人员统一管理。

7.2 劳动力管理

7.2.1劳务作业人员监控系统应包含但不限于：

(1)作业人员实名制登记基础信息、合同信息、资格证书信息等。

(2)考勤管理：进场时间、出场时间。

(3)教育培训管理：培训时间、内容、类型、结果。

(4)工资发放情况监控：工资发放时间、数量、到账回执等。

(5)现场工作监控：包括利用安全帽实现实时人员定位、活动轨迹；区域人员数量、分工种数量等统计功能。

(5)具备监测大屏展示功能，包含但不限于人员信息、考勤信息、培训信息、预警信息等。

7.2.2劳动力监控管理系统可以通过分包维度、工种维度、人员维度等多个维度来查看人员的信息采集情况及明细、出勤信息、所属班组及队伍的信息、现场安全教育及技术交底等教育情况。

7.2.3劳动力监控系统应用宜选择人脸、虹膜、指纹、行为、声音等活体生物识别技术，来实现现场的智能化采集、进出控制及人员定位抓拍功能。

7.2.4劳动力监控系统提示功能但不限于以下功能：

（1）人员信息提示功能：录入缺项、证书即将过期、身份证过期、安全技术教育缺项、未签署合同或合同过期、未及时发放工资、未成年人或超过规定年龄参加工作等

（2）考勤管理提示功能：长时间未进行工作、工作时间超时、

（3）工资发放提示功能：需发放工资时、未及时发放工资、工资发放低于最低收入、工资发放到账

（4）现场工作监控提示功能：进入有限空间作业、楼顶等高危作业位置、作业位置人数过少、利用违反现场安全规定行为。

7.3进度管理模块

7.3.1通过网络计划前锋线，对比计划开始与实际开始、计划工期与实际工期、计划结束与实际结束；通过网络计划视频监控可视化展示实际进度与计划进度差异分析；

（1）生产进度管理：现场各个分包及工长清晰自己的施工任务，通过手机端实时反馈现场进度信息，形成进度看板，项目管理层（项目经理、执行经理）实时掌握现场实际进度。生产进度管理规范现场管理流程，提高管理效率，网页端大数据分析，为项目进行分析决策提供数据支撑；

（2）劳动力、材料、机械统计：施工过程中工长运用手机端对现场劳动力、材料、机械情况进行统计，形成资源使用台账，为项目资源管理提供支撑；

（3）生产周会：通过网页端快速输出上会文件，提高汇报材料编制效率，减少工作量；

（4）施工相册;通过移动端随时记录现场的照片，汇总质量、安全、进度等模块中的相关照片信息，形成系统的施工相册，为后续隐蔽工程验收、索赔佐证、实际进度比对提供帮助；

（5）施工日志;运用系统自动生产当天、阶段、个人施工日志及施工日报转发打印代替传统手写施工日志。

7.3.2进度管理应满足项目管理、业主管理要求，通过进度监控的应用，有效控制项目进度。

7.3.3进度监控范围包含但不限于制定分级进度计划、进度跟踪、进度分析、进度预警、进度纠偏等。

7.3.4进度管理数据采集包含但不限于技术方案的采集、安全交底的采集、材料数据的采集、人员信息采集、机械的采集、环境因素的采集等。

7.3.5进度计划编制依据应包括但不限于业主方要求、项目内控要求、项目周围环境的要求、材料要求、技术方面要求、人员及机械要求、季节性要求等。

7.3.6进行监控的进度计划应支持调整，并非一成不变。

7.3.7进度监控应包含但不限于以下功能：

（1）  具备编制、调整分级进度计划功能，并发送到各项目人员。

（2）具备进度预警功能，实时进行监控提醒

（3） 具备材料库存不足、方案未制定、人员数量不足的提醒功能，保证项目的进度。

（4）具备实时收集当天的工作及环境信息的功能，并及时记录影响施工的因素。

（5）具备影响进度的不利因素的上传功能，并可以选择问题解决人。

（6）具备实际进展情况与计划进行对比分析功能。

（7）具备参与施工人员、机械、材料的信息收集功能。

（8）具备上下道工序交接提醒功能。

7.4 材料管理

7.4.1材料监控应实现工程物资全周期监控包括但不限于物资计划的监控、物资招标及采购的监控、物资进退场的监控、物资盘存核算的监控、物资领用的监控。

7.4.2 材料监控应包含但不限于：材料分类监控、出入库监控、使用监控、半成品监控、库存监控、材料物资跟踪监控、退场监控。

7.4.3材料监控采集信息应包含但不限于：材料名称、规格型号、数量、材质、生产单位、供应单位、进场日期、复试结果、使用部位、领用数量、使用数量、剩余数量、不合格品数量等。

7.4.4材料监控应建立材料的主要数据库，包含该材料的所有资料，实现材料数据的透明化、使用的标准化。

7.4.5材料监控功能包含但不限于：

（1） 具备材料招标、采购的功能。

（2）具备材料入库信息、出库信息、库存数量、使用数量、使用人、收料人等信息汇总功能。

（3）具备材料使用的数量、位置的审批流程，逐层审批功能。

（4）具备材料物资的现场位置定位和使用部位、使用人信息汇总功能。

（5）具备根据日常材料使用量的平均值，针对材料大量出库或材料库存不足等情况时，具备预警和提示功能。

（6）具备出现未做复试、资质不合格等情况时，系统提示功能。

（7）装配式施工时，在材料入库和材料使用时，通过构建携带二维码的扫描，与构建存放区架体形成三维地图，明确构件位置、构件使用位置、或使用是否正确的提示功能和汇总功能。

7.5 砼现场管理

7.5.1混凝土的生产运输应严格执行工程项目质量管理规定，对生产过程中的各个环节进行质量监测和控制，通过混凝土运输及监控的应用，确保生产的质量和稳定、混凝土数量的充足。

7.5.2混凝土的运输及监控范围应包含但不限于：混凝土原材的监控、搅拌时长的监控、出场进场时间的监控、现场塌落度信息及入模温度信息抽查填写、进场进出场过泵数据填写等。

7.5.3 监控采集信息应包含但不限于：

（1） 搅拌站监测：配合比、温度、配料重量、搅拌时间、搅拌速度、误差范围等数据。

（2）运输过程监测：通过出场时间与进场时间进行对比，采集数据差以考评混凝土供应方的能力。

（3）现场标养室试块监测：试块数量、养护状态、养护时间、送检试块实验数据等数据。

（4）使用过程中监测：入模温度信息、泵送时长或使用时长信息、使用位置信息、方量信息、养护信息等。

7.5.4混凝土运输及监控应包含但不限于以下功能：

（1） 监控填写搅拌站配合比、原材规格及使用量、塌落度等出场数据

（2） 能够根据前期计算的工程量与实际使用方量的对比，监控现场实际使用混凝土方量数量的差值，并发出预警。

（3） 能够根据车辆进出场时间及搅拌站每日供应方量，来计算出能否满足现场需求及现场平均使用方量，并上传至材料模块，进行综合评价。

7.6 大型设备管理

7.6.1  工程大型机械监控:将塔吊、水泥搅拌机、挖掘机等工程机械接入到平台中，就能自动采集设备运行时的电流、电压及开关状态，并在异常故障时自动报警通知。通过平台了解大型机械从进场安装、过程使用、拆除退场等全程资料，并加以监控。

7.6.2  大型机械监控范围应包含但不限于：

资料监控：厂家资料、安装厂家资质、检测资料、过程使用资料、维修资料、租赁合同、

运行过程监控：专人专机识别系统、危险预警、防碰撞、实时数据采集、声光报警、受力荷载预警，平整度预警

安装过程、维修过程、拆除过程监控：

7.6.3  大型机械设备监控，通过在大型机械上增加相应的传感器，将数据同步至数据终端，终端收集到数据后，与提前设置好的预警值进行对比，发出相应的声光预警，进而增加施工安全性。

7.6.4  设备运行状态监控应利用自动化监测设备、监控视频系统及物联网技术，实时获取运行参数。需特种作业人员操作的设备应加装相应的身份识别装置，实时采集操作人员信息。

7.6.5  大型机械监控应包含但不限于以下功能：

（1）危险预警功能：当起重设备达到吊装的荷载时，风速感应器感应到风速过大，运行过程中距离周围建筑物、高压线等过近等情况，系统应即时监控，并进行声光报警，将信息发送到相关负责人手机终端。

（2）具备塔群防碰撞功能，多台塔机在交叉作业过程中，系统实时跟踪各塔机的吊臂及吊钩位置，当塔机进入彼此的防碰撞危险区时，应进行声光报警。

（3）具备运行可视化功能，通过传感器将大型机械的运动轨迹信息收集到终端中，终端对信息进行处理，以三维形式动画反馈到中央大屏中的机械监控模块中，可以随时查看机械的使用情况。

（4）具备声光报警功能，系统支持向平台发送预报警信息或向管理人员推送预报警短信。

（5）具备钢丝绳等易磨损设备的运行里程、时间监测预警功能。

（6）具备人脸识别及指纹感知功能，由安全部录入相关操作人员的信息，每次启动设备时需要进行人脸识别及扫描指纹，识别成功后方可启动机械，防止非专业人员操作设备，造成危险。

（7）具备实时采集数据功能，在大型机械施工过程中，实时对机械进行受力的数据分析，并记录产生波动的数值及时间。

# 8 绿色、安全文明施工管理

8.1安全管理模块

8.1.1安全隐患整改通知单、整改回复单、罚款单等相关业务表单实现业务替代；

8.1.2对现场安全问题全部通过系统登记维护，不怕发现问题，就怕不解决问题；

8.1.3项目安全大数据平台统计分析；

8.2劳务实名制管理模块

8.2.1实现现场封闭式管理，保障系统应用。落实实名制管理制度，禁止外来人员进入，本项目劳务人员刷卡进出；特殊工种信息维护，持证上岗，证书到期预警提醒；

8.2.2安全培训落地，通过系统平台，进行现场安全教育登记，未进行教育人员禁止进入施工场地；

8.2.3通过劳务实名制平台掌握项目现场劳务人数，工种配比，年龄分布，出勤工时等信息；

8.2.4劳务用工花名册，人员考勤表，变更变，安全教育台账等劳务相关表达系统直接输出；

8.2.5实现劳务实名制闭环管理，从工人教育进场——实名制登记——过程奖罚记录——人员退场全业务线替代；

8.3节水管理

8.3.1控制保障措施

（1）商务部门在签订分包或劳务合同时，应将节水指标纳入合同条款，节约水源。

（2）安排专人定期对用水计量进行考核，并做好相应的记录。

8.3.2一般保障措施

（1）项目开工前，根据相关要求及地方性标准设置用水定额。

（2）编制施工现场给排水管线图，保证供水、排水系统合理使用。

（3）施工现场办公区、办公区的生活用水采用节水器具，配置率确保达到100%。

（4）施工用水及生活用水分开计量，单独设表。

（5）优先采用中水养护，可以采取收集地下室、坑槽中经检验满足施工要求的水进行养护、冲洗用水。现场做到，非传统水源和循环水的再利用量大于30%。

（6）养护采用薄膜覆盖，减少水用量。

（7）注意观察管网、用水器具，防止渗漏，造成浪费。

（8）建立完善的雨水收集系统，形成水的循环利用。

8.3.3水资源利用

（1）办公区集中设置直饮水机，自来水经净化处理后可直接饮用，方便、卫生。比饮用桶装水、瓶装水成本低，且环保。

（2）主要出入口设置洗车槽和沉淀池，沉淀池的水经过沉淀后可循环使用。在基坑降水期间，现场扬尘洒水和绿化浇灌采用基坑降水水源，减少了市政用水。施工现场喷洒路面、不使用市政自来水。

（3）施工现场设有集水井，用于储存雨水，循环利用。

（4）现场安排充分利用雨水进行喷洒路面，绿化浇灌，达到环保要求。

（5）生活、生产污水经处理后能够重复使用的现场重复使用，或者经处理完毕后达到要求后排入市政污水管网。

（6）定期对现场集水井、坑中存水进行检测，合格后再使用。

8.4节电管理

8.4.1控制保障措施

（1）制订合理施工能耗指标，提高施工能源利用率，优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具。尽量使用电动工具，且能耗达到国家节能标准的产品。

（2）定期进行计量、核算、对比分析，并有预防与纠正措施。使用工况良好的电器设备，并经常保养，避免因设备老化增加损耗。

（3）禁止使用国家、行业、地方政府明令淘汰的施工设备和机具。

8.4.2临时用电设施

设备采购时应优先选择节能型、带有环保表示的设备。建立临时用电管理制度，安排专人进行考核，用电设置合理，达到节能要求。现场照明设计应符合现行行业标准的规定。

8.4.3临时设施

（1）在设置现场宿舍等生活设施时，采用可拆卸的具有保温隔热效果的活动彩钢板复合墙体和屋面，以及采用密封保温隔热性能好的门窗。

（2）规定合理的温、湿度标准和使用时间，提高空调和采暖装置的运行效率。室内采用36伏电压安全照明，空调单独线路，安装用电计量表，定时定量供电避免浪费。根据《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》和北京市的有关规定，夏季室内空调温度设置不得低于26℃，冬季室内空调温度设置不得高于20℃。空调运行期间应关闭门窗。

（3）利用场地自然条件，合理设计生产、生活及办公临时设施的体形、朝向、间距和窗墙比，使其获得良好的日照、通风和采光。办公区、生活区照明全部使用LED光源的节能灯具，现场照明采用LED灯具并配有定时装置，根据日照时间及时进行调整。节能照明灯具使用率达到100%。

（4）在施工现场的办公区和生活区设置明显的有节水、节能、节约材料等具体内容的警示标识牌，在重点部位设置安全警示标志。按合理配置采暖、空调、风扇数量，规定使用时间，实行分段分时使用，节约用电。

8.4.4能源资源利用

（1）工人生活区采用空气能热水系统。施工现场、办公区、生活区安装太阳能路灯，用于夜间施工现场、办公区、生活区内道路照明。

(2)现场配备电动汽车充电桩，鼓励大家电动车出行，减少汽车尾气对环境的污染。

8.4.5生活区及塔吊用电远程遥控功能

对生活区和塔吊等的大型设备实行分路定时送送电、断电、电量监控，预警，远程遥控供电功能。

8.5视频监控管理

8.5.1视频监控功能内容

视频监控功能包括：视频采集、视频查看、视频控制、数据存储、设备管理、权限管理、联动报警、监控中心等功能。

8.5.2视频功能要求

（1）视频采集

（a）采集范围覆盖包括但不限于施工出入口、重点施工作业区域、危大工程作业面。

（b）施工作业区域、危大工程作业面、危险区域、禁止进入区域。

（c）根据建筑面积确定监控点最低数量。

（d）在制高点布置不少于1台高清球形摄像机，水平支持360°旋转，支持巡航、守望位、先扫画面冻结功能。

（e）监控数据具备联网传输功能。

（f）具备夜间视频采集能力，有效可视距离不小于30m。

（g）对生活区进行视屏全覆盖，对作业区域开阔面实现全覆盖。

（h）支持不少于6路采集数据图像OSD叠加

（i）出入口设置不少于1台人脸比对图像识别设备

（j）支持兼容HTML5标准的HLS视屏流

（k）提供安全帽、工作服穿戴识别、图像测距功能

（l）提供图像抓拍黑、白名单比对及对接第三方数据库

（m）提供音频采集功能，能实现视频、音频同步切换

（2）视频查看

（a）提供监控控视频实时查看功能

（b）提供视频回放功能，支持通过IP地址、时间预警类型、名称等检锁功能，支持多路同步回放、全品回放、视频摘要等功能。

（c）提供摄像头分组布局，多面浏览等功能

（d）提供视频轮巡功能，能支持设置轮巡时间间隔，能支持多个摄像头显示顺序设置

（e）提供通过互联网实现实时视频查看功能，端到端视频延时不大于3S，图像分辨率不小于1280×720

（f）提供通过移动端实现实时视频查看功能，端到端视频延时不大于3S，图像分辨率不小于480×800

（g）支持三码流、心跳。多客户端同时访问。

（h）食品本地数据回放分辨率不低于1920×1080.

（3）视频查看

（a）提供云台控制功能，可实现调节摄像头的旋转角度、镜头景深远近等

（b）支持BMP/JPG图片手动或自动抓拍

（4）数据存储

（a）视频存储时间不应小于30d

（b）提供视频备份功能，支持视频日志备份功能

（c）支持图片、视频、数据分类存储

（d）支持H264、H265混合编码

（5）设备管理

（a）提供设备IP地址配置功能

（b）提供设备参数配置功能

（c）提供设备权限设置功能

（6）联动报警

（a）提供环境检测和设备状态异常报警联动功能

（b）具备外接联动报警设备能力

（c）提供UWB、蓝牙、RFID实现定位。轨迹联动功能

（d）提供自动识别功能，包括但不限于：人脸识别、车辆识别、行为识别

（e）出现打架斗殴时，提供自动预警功能

（f）提供移动侦测，视频遮挡，周界，拌线，人脸识别，物品遗失，失焦、偏色检测，物体跟踪，场景变换检测等功能

（7）监控中心

（a）支持分布式、集中式等多种管理模式

（b）监控系统具备不少于三级组织架构管理能力

8.6呼叫对讲即时通讯

（1）通过网络终端APP功能及现场局域网络实现现场呼叫对讲功能。

（2）攻克项目通讯壁垒，实现实时通讯，加强项目整体把控。

# 9 合约管理

9.1资金盈亏及收支统计模块

9.1.1通过资金收入录入与现场实际成本统计实现收支盈亏实时显示。

9.1.2根据实时收支数据，为项目调整项目资源配置提供参数。

9.1.3实现月工程款报量及报价替代。

9.1.4对工程单项或部分超预算实现提示。

# 10辅助管理

10.1数据统计模块

（1）通过终端扫码实现构件统计及基本信息统计。

（2）通过综合门禁系统、构件验收系统、材料成本录入系统实现成本统计，材料统计及劳动力统计。

（3）根据统计数据分析项目各项指标，为项目资源配置提供数据。

10.2协同办公模块

利用协同办公功能，将建设单位、监理单位、施工单位、设计单位及分包单位紧密联合起来，利用平台协同办公，提高沟通效率，减少沟通成本；

# 引用标准名录

装配式建筑评价标准  GB/T51129-2017

装配式混凝土建筑技术标准  GB/T51231-2016

装配式混凝土结构技术规程  JGJ1-2014

预制带肋底板混凝土叠合楼板技术规程 JGJ258-2011

装配整体式钢筋焊接网叠合混凝土结构技术规程  T/CECS 579-2019

装配整体式叠合混凝土结构施工及质量验收标准 T/CEC1180-2022